## 表紙
社外秘（Confidential）
AKKODiSマーケティングポータル リニューアル提案
現状課題22件の整理と、SharePoint標準機能によるToBe設計（ワイヤーフレーム5ページ） AI-1（ブランドセルフチェッカー）／AI-2（マーケ特化AIアシスタント）の実装をマスト要件として統合
対象 | AKKODiS マーケティングポータル（SharePoint Online イントラサイト）
範囲 | 現状課題の整理／ToBeワイヤーフレーム（5ページ）／フェーズ計画／KPI／AI実装方式／リスク
作成日 | 2026-08-06
版数 | v1.0
本書は社外秘情報を含みます。外部への持ち出し・転載はご遠慮ください。 文言が未確定の箇所は「マーケ部確定待ち」と明記しています。断定できない技術事項は「実機検証で確認する」と明記し、確定事項と区別しています。

## エグゼクティブサマリー
AKKODiSマーケティングポータル リニューアル提案 ¦ エグゼクティブサマリー | [8 empty] | 社外秘 2/14
1. 提案の狙い
・「探している資料が見つからない」という利用実態を解消し、ポータルを起点に自力で目的の情報へ到達できる状態をつくる。
・5ページで異なっていた構成の作法を、共通テンプレート（冒頭に目次／見出しはH2で統一／注意喚起はセクション背景色）に揃え、ページを移動するたびに探し方を学び直す状態をなくす。
・AI-1（ブランドセルフチェッカー）とAI-2（マーケ特化AIアシスタント）を組み込み、依頼前の自己点検と、自然言語での資料案内を成立させる。
・SharePointの標準Web パーツで実現できる範囲を中心に設計し、追加開発を伴わない構成で運用を継続できるようにする。
2. 現状課題22件の内訳（ページ別）
区分 |  | ページ／範囲 |  |  | 件数 | 課題ID
T |  | トップ（ホーム） |  |  | 4 | T-1〜T-4
B |  | ブランドライブラリ |  |  | 7 | B-1〜B-7
C |  | クライアント向け |  |  | 3 | C-1〜C-3
CA |  | キャンディデート向け |  |  | 2 | CA-1〜CA-2
P |  | グローバルブランドパートナーシップ |  |  | 2 | P-1〜P-2
G |  | 全ページ横断 |  |  | 4 | G-1〜G-4
合計 |  |  |  |  | 22
3. 改善対象の内訳（区分別）
区分 |  |  | 件数 | 内容
解消 |  |  | 14 | 設計変更により改善する（T-3・T-4／B-1〜B-4・B-6・B-7／C-1・C-2／P-2／G-1〜G-3）
現状維持 |  |  | 2 | 設計を変更せず現状を維持する（T-2＝組織体制の配置／CA-1＝各チーム連絡先の現行踏襲）
対象外 |  |  | 2 | 本構築のスコープ対象外（T-1＝モバイル対応／G-4＝権限により非表示のため対応不要）
良好・維持 |  |  | 2 | 既に良好なため他ページへ横展開する（C-3・CA-2）
要現物確認 |  |  | 2 | 構成は変更せず実装フェーズで現物を確認する（B-5・P-1）
合計 |  |  | 22
※ 解消14課題のうち B-7 と C-2 は、本構築の範囲では部分的な改善にとどまります。抜本的な整理は次フェーズで扱います（各課題の期待効果は課題一覧を参照）。
4. 優先着手すべき課題トップ3
B-1 |  | ブランドライブラリの情報過多・ページ内ナビ欠如 インパクト高／コスト中〜高。直近30日で最も使われる実働ページ（一意閲覧者319名）であり、「ガイドラインが増えてわかりにくい」という利用者の声に直接対応する。改善効果が最も広く届く。
G-2 |  | ポータル内の検索性の弱さ インパクト高／コスト中〜高。「見つからないのでメールを探す」という状態の根本原因であり、AI-2導入の主戦場となる。
C-1 |  | クライアント向け「お役立ち資料」の30本超のリンク羅列 インパクト高／コスト低〜中。説明文・分類・絞り込みがなく発見コストが高い。資料の並べ方をAI-2が回答根拠にできる形へ変えることで、検索性の改善と両立できる。
5. 改善方針
・改善対象14課題を SharePoint 標準Web パーツ（クイックリンク／テキスト／行動喚起／埋め込み 等）で実装し、追加ライセンスなしで実現できる範囲を中心に構築する。現状維持・対象外・良好・維持・要現物確認の8課題は設計を変更せず、区分として状態を明示する。
・AI-1（ブランドセルフチェッカー：Copilot Studio）／AI-2（マーケ特化AIアシスタント：SharePoint agent）の実装をマスト要件とし、一部機能だけを先行公開する進め方は採らない。
・改善対象14課題とAI-1・AI-2を1つのリリースとしてまとめ、同日カットオーバーで公開する（フェーズ F0〜F4。詳細は「フェーズ計画」シート）。
・AI-1・AI-2の前提となる M365 Copilot／Copilot Studio のライセンスと管理者許可の確認（F0）が最大のクリティカルパス。F0でライセンス・権限が確保できない場合は同日公開の前提が崩れるため、公開延期を原則とする。
6. 全体像（ToBe ワイヤーフレーム 5ページ）
| 1. トップ（ホーム） |  | 2. ブランドライブラリ |  | 3. クライアント向け |  | 4. キャンディデート向け | 5. パートナー向け
※各ページの構成と、セクションごとの設計意図は「WF 1.〜WF 5.」の各シートを参照してください。

## 課題一覧
AKKODiSマーケティングポータル リニューアル提案 ¦ 課題一覧（全22課題・区分付き） | [5 empty] | 社外秘 3/14
区分は 解消／現状維持／対象外／良好・維持／要現物確認 の5つで、課題ごとに扱いを明示しています。「全22課題を解消」という一括表現は用いていません（区分別の件数はエグゼクティブサマリーを参照）。
課題ID | 区分 | 対象ページ | 課題（現状） | 改善内容（ToBe） | 期待効果
T-1 | 対象外 | トップ | 埋め込みダッシュボードがモバイル非対応。スマートフォン表示では極小枠と横スクロールになり、指標・グラフが実質判読できない。 | 本構築のスコープ対象外とし、PC表示を対象とする。端末別のコンテンツ出し分けはSharePointのモダンページ標準機能では実現できないため、ワイヤーフレームにも描かない。 | スコープが明確になり、モバイル対応の要否は次フェーズの判断事項として引き継げる（対応漏れではなく意図的な対象外）。
T-2 | 現状維持 | トップ | 「組織体制」が最下部に配置され、来訪者が最初に求める「探す・依頼する」導線より下位に沈んでいる。 | 配置は最下部のまま変更しない（現状維持・方針決定済み）。冒頭の目次（クイックリンク Web パーツ）から組織体制へのジャンプ導線のみ追加する。 | 配置変更のコストをかけずに、目次からワンクリックで到達できるようになる。
T-3 | 解消 | トップ | 4カテゴリカードとグローバルナビが重複している。カードに説明文がなく「次に何ができるか」が伝わらない。 | 各カード直下に1行の説明文欄を設ける。クイックリンク Web パーツで4件を横並びに配置する（列数は画面幅により変動するため、実機プレビューで確認する）。 | クリック前に遷移先の内容が把握でき、期待値を形成できる（説明文の文面はマーケ部確定待ち）。
T-4 | 解消 | トップ | 「業務依頼フォーム」「ブランドレビューの手順」など複数の入口が並び、使い分けが1画面で判別しづらい。 | 「①AI-1セルフチェック→②手順ガイド→③業務依頼フォーム」を上から下へ全幅で並べる縦積み3ステップ導線に再設計する。各ページに共通の窓口案内ブロックを置き、入口を集約する（B-3のフォーム→Teams→Salesforce、CA-1の各チーム連絡といった下流プロセスは現行を踏襲する）。 | 依頼前にAI-1で気づきを得たうえで正しい手順に沿って依頼でき、ブランドレビューでの再提出の削減が期待できる。
B-1 | 解消 | ブランドライブラリ | 情報過多・深い階層・ページ内ナビ（目次／アンカー）の欠如。1ページに全ガイドラインと全手続きを積層しており、目的の情報に辿り着けない。 | 冒頭にクイックリンク Web パーツによる目次を新設する。ガイドラインライブラリはセクションの折りたたみ機能で格納する（既定は折りたたみ）。 | 直近30日で最も利用されるページの探索コストを削減し、「わかりにくい」という利用者の声に直接応える。
B-2 | 解消 | ブランドライブラリ | ガイドライン約10本がフラットに列挙されている。粒度・目的（ロゴ／写真／動画／文字表記／AI画像 等）で束ねられていない。 | 目的軸の4カテゴリ（全社ブランド規定／制作物別／表記・用語／Akkodis Intelligence）にテキスト Web パーツで再構成する。新規ライブラリは作らず、既存資料へのリンクを整理する。 | 目的別に探せるようになり、10本を都度スキャンする負担がなくなる。
B-3 | 解消 | ブランドライブラリ | ロゴ掲載フローがフォーム→Teams→Salesforceをまたぐ6ステップの長文で説明されている。手続き型コンテンツをテキストのみで表現しており実行負荷が高い。 | ①先方ロゴ掲載／②自社ロゴ提供の2ケースを2カラムセクションで並置し、番号付きリストで手順を整理する。各カラム末尾に同意書テンプレートへの直リンクを置き、AI-1セルフチェック導線を冒頭に組み込む。 | 手続きの見通しが良くなり実行負荷が下がる。事前のセルフチェックにより申請の再提出が減ることが期待できる。
B-4 | 解消 | ブランドライブラリ | 資料の命名規則が不統一（Akkodis／AKKODiSの表記ゆれ、版・言語・形式の混在）で、一覧の走査性を下げている。 | 表示名・メタデータをAKKODiS表記に統一する運用ルールを列設計として明記する。 | 一覧の走査性が向上し、表記ぶれによる混乱・誤選択を防止できる。
B-5 | 要現物確認 | ブランドライブラリ | ページ内ナビゲーション用のカード3枚について、ラベルの有無とアフォーダンスの確認が必要。 | ラベル付きのページ内アンカーリンクカードとして機能しているため、構成を変更しない。実装フェーズで現物を確認する。 | 不要な改修を行わず、現行の機能をそのまま維持できる。
B-6 | 解消 | ブランドライブラリ | 冒頭見出しの黄色マーカーが不統一で、帯見出しとの二重表現になっている。体裁が粗く見える。 | モダンページのテキストハイライト色は固定パレットからの選択に限られるため、黄色マーカーは用いず、注意喚起はセクション背景色に統一する。 | ページ全体の視覚言語が統一され、全ページ共通のトーンに揃う。
B-7 | 解消 | ブランドライブラリ | スマートフォン表示が極端に長尺（1万px超）で、モバイルでの回遊が困難。 | B-1〜B-6の再構成（目次の新設／折りたたみ格納／4カテゴリ整理）により、ページの実効的な情報量と全長を圧縮する。抜本的なモバイル最適化は次フェーズで検討する。 | 情報整理によりスマートフォン表示の実効的な長さも縮小する。抜本対応は次フェーズに引き継ぐため、改善度合いは限定的である。
C-1 | 解消 | クライアント向け | 「お役立ち資料」が30本超のリンク羅列になっている。説明文・サムネイル・絞り込みがなく、目的の資料の発見コストが高い。 | 公開資料ライブラリをテキスト Web パーツでカテゴリ見出し＋リンク箇条書きに再構成し、30本超はセクションの折りたたみで格納する（推奨案）。リストを併用する構成も比較のうえ併記する（詳細は「クライアント公開資料 構成比較」シート）。 | 推奨案ではAI-2が資料リンクを回答根拠にできる。リストを併用する構成ではカテゴリ・言語での絞り込みや並べ替えが可能になる。
C-2 | 解消 | クライアント向け | リンクに更新日・対象・要約などのメタ情報がなく、最新版か・誰向けかが判別できない。 | 更新日は「日付を出せない資料がある」事情を尊重して任意項目のまま維持し、テキスト Web パーツ内の見出しとカテゴリ分類で対象を明確化する。 | 全件必須化を強制せずに運用を維持しながら、カテゴリ単位での対象・種別の視認性を確保する（改善度合いは限定的）。
C-3 | 良好・維持 | クライアント向け | 冒頭のアンカー型クイックリンク3件が機能しており、他ページより回遊への配慮がある。一方でこの良い部分が他ページへ展開されていない。 | 「冒頭に目次（クイックリンク）を置く」パターンを全ページ共通テンプレートとして横展開する（横断課題G-1として全ページに適用）。 | ページ間で「探し方」を学び直す必要がなくなり、サイト全体の回遊性が向上する。
CA-1 | 現状維持 | キャンディデート向け | マスター資料が「各チームに直接連絡してください」で完結しており、資料そのものが入手できない。「見つからないのでメールを探す」を誘発する典型例。 | 現行の文言（各チーム連絡先）をテキスト Web パーツでそのまま維持する（現状維持・方針決定済み）。直リンク化が可能と確認できた場合は再設計の余地を残す。 | 意図的な現状維持とし、確認結果によっては次段階で見直せる余地を残す。
CA-2 | 良好・維持 | キャンディデート向け | 5ページ中もっとも簡潔で見やすい構成（AKKODiS公式HP／マスター資料／Social Mediaの3セクション）になっている。 | 他ページ再設計の参照モデルとしてこの3構成を踏襲する。Social Mediaはクイックリンク Web パーツで4件の横並びとし（列数は実機プレビューで確認）、AKKODiS Peopleはテキスト Web パーツで表現する。 | 改修コストを抑えつつ、他ページとの体験の一貫性を確保する参照モデルとして機能する。
P-1 | 要現物確認 | パートナーシップ | Akkodis ASP Teamのみ余分な画像枠がプレースホルダーとして表示され、他2チームには存在しない枠が体裁を崩している。 | 画像枠を是正する（差し替えまたは除去）。他の改善と合わせて同日カットオーバーで実施し、実装フェーズで現物を確認のうえ対応する。 | 3パートナーの体裁が揃い、見た目の一貫性が回復する。
P-2 | 解消 | パートナーシップ | 長尺ページだがページ内ナビがなく、クライアント向けページのアンカー導線と不統一。 | ページ内目次（クイックリンク Web パーツ）を新設する。3パートナーのサムネイルカードは目次と役割が重複するため削除し、目次に一本化する。 | クライアント向けページと同様の回遊導線を確保し、横断課題G-1の解消に寄与する。
G-1 | 解消 | 全ページ横断 | ページ間で構成が不統一（アンカーリンクの有無、装飾の使い方、情報密度）。回遊のたびに「探し方」を学び直す必要がある。 | 全5ページで「目次を冒頭に配置／見出しはH2で統一／注意喚起はセクション背景色に統一」の共通テンプレートを適用する。クライアント向けページのアンカー導線パターンをブランドライブラリ・パートナーシップへ横展開する。 | サイト全体で操作の作法が揃い、ページを移動しても同じ探し方が通用する。
G-2 | 解消 | 全ページ横断 | 検索性が弱い。全ページ左上にSharePoint標準検索はあるが、ページ内の絞り込み・ファセット・タグがない。「検索性が悪い／見つからない」という声の核心。 | 本文への検索ボックス追加や位置変更は仕様上できないため、ヘッダーの既定検索を維持する。そのうえでAI-2（SharePoint agent）を導入し、自然言語での案内と出典リンク提示で発見性を補う（マスト要件）。 | 「探す」手段が検索窓だけでなくなり、言葉で尋ねて出典付きで案内される経路が加わる。
G-3 | 解消 | 全ページ横断 | 窓口・相談導線が分散している（業務依頼フォーム／ブランドレビュープロセス／各チームへ直接連絡／Salesforceサービスリクエスト／Teams連絡）。 | トップの「マーケへの業務依頼」（AI-1セルフチェック→手順ガイド→業務依頼フォームの縦積み3ステップ）を軸に、各ページへ共通の窓口案内ブロックを置き入口を集約する（業務プロセス自体の一本化ではなく、下流プロセスは現行を維持する）。 | 「どこから頼めばよいか」の迷いが減り、依頼が正しい窓口へ集まる。
G-4 | 対象外 | 全ページ横断 | ナビゲーションに「編集 のナビゲーション」が露出している。編集者ビュー由来と見られる。 | 権限のないユーザーには表示されないため対応は不要（本構築のスコープ対象外）。F0の運用確認事項として実機で確認する。 | 不要な改修を行わず、F0の確認項目として取り扱う。

## WF 1. トップ（ホーム）
AKKODiSマーケティングポータル リニューアル提案 ¦ ToBe ワイヤーフレーム 1. トップ（ホーム） | [6 empty] | 社外秘 4/14
ポータルの入口として「探す」「依頼する」の2つの導線を1画面で示すページ。冒頭の目次で全体像を提示し、マーケへの業務依頼は縦積みの3ステップに集約します。
左がワイヤーフレーム、右が各セクションへのコメントです。画像内の丸番号と右表の「No」が対応しています。ワイヤーフレームは構成を示すもので、文言・画像は実装時に確定します。
| ワイヤーフレーム | No | セクション | Web パーツ | 該当課題 | コメント
|  | 0 | 共通ヘッダー（サイト内検索／AI-2） | サイトヘッダー（システム標準）／SharePoint agent | — | サイト内検索はサイトヘッダーの標準機能を使い、ページ本文には検索ボックスを配置しない。全ページ共通でサイト共通エージェント（AI-2）をヘッダーから起動でき、利用者本人のアクセス権の範囲で出典リンク付きの回答を返す（回答の根拠になるのはページ本文とドキュメントライブラリで、リストのデータは対象外とMicrosoft公式ドキュメントに記載されている）。利用にはMicrosoft 365 Copilotライセンスまたは従量課金の設定が必要なため、テナント管理者に可否を確認する。
|  | 1 | ヒーロー | ヒーロー Web パーツ | — | 見出し「マーケティングポータル」を掲出する現行のヒーローをそのまま使う。
|  | 2 | このページの目次 | クイックリンク Web パーツ | — | 目次専用のWebパーツは提供されていないため、テキスト Web パーツの見出しから自動生成されるページ内アンカーを、クイックリンク Web パーツで束ねて目次ブロックとして表現する。この目次パターンは全ページで共通とする。
|  | 3 | 4カテゴリカード | クイックリンク Web パーツ | T-3 | 各カードの直下に1行の説明文欄を設け、カードだけでは伝わらない遷移先の内容を補う。クイックリンク Web パーツはレスポンシブに4件を横並び表示できるため4列で配置する（3列までという制約はセクションの列レイアウトに適用されるもので、このパーツ自体には掛からない）。説明文の文面はマーケティング部で確定する。
|  | 4 | マーケへの業務依頼 | 埋め込み Web パーツ／テキスト Web パーツ／行動喚起 Web パーツ | T-4 | ①AI-1セルフチェック → ②手順ガイド → ③業務依頼フォーム を上から下へ全幅で並べる縦積みの導線とし、正式な依頼窓口はフォーム1つに統一する。①のAI-1（ブランドセルフチェッカー）はCopilot Studioで作成したエージェントを埋め込み Web パーツで設置し、アップロードした資料をブランドガイドラインと照合して一次スクリーニングの気づきを返す（色やロゴの厳密な判定は保証せず、最終承認は人が行う）。Copilot Studioのライセンス、PowerPointファイルのアップロード機能、認証なしのWebサイトチャネル公開の可否は、テナント管理者と実機検証で確認する。
|  | 5 | Webサイト流入分析 | 埋め込み Web パーツ | — | 現行の埋め込みダッシュボードをそのまま維持する。PC表示を対象とし、端末別の出し分けは行わない。
|  | 6 | 組織体制 | テキスト Web パーツ（H2見出し）／画像 Web パーツ | T-2 | 見出し「組織体制」をH2で置き、ページ内アンカーの生成対象にする。配置はページ最下部のままとし、目次からの到達手段だけを追加する。
※「該当課題」欄の「—」は、課題一覧に紐づく課題がなく、全ページ共通の設計として置くセクションであることを示します。

## WF 2. ブランドライブラリ
AKKODiSマーケティングポータル リニューアル提案 ¦ ToBe ワイヤーフレーム 2. ブランドライブラリ | [6 empty] | 社外秘 5/14
利用が最も多いページとして、情報量を保ったまま探索コストを下げるページ。冒頭の目次、目的軸のカテゴリ整理、折りたたみによる格納で、目的の資料へ最短で到達できるようにします。
左がワイヤーフレーム、右が各セクションへのコメントです。画像内の丸番号と右表の「No」が対応しています。ワイヤーフレームは構成を示すもので、文言・画像は実装時に確定します。
| ワイヤーフレーム | No | セクション | Web パーツ | 該当課題 | コメント
|  | 0 | 共通ヘッダー（サイト内検索／AI-2） | サイトヘッダー（システム標準）／SharePoint agent | — | サイト内検索はサイトヘッダーの標準機能を使い、ページ本文には検索ボックスを配置しない。全ページ共通でサイト共通エージェント（AI-2）をヘッダーから起動でき、利用者本人のアクセス権の範囲で出典リンク付きの回答を返す（回答の根拠になるのはページ本文とドキュメントライブラリで、リストのデータは対象外とMicrosoft公式ドキュメントに記載されている）。利用にはMicrosoft 365 Copilotライセンスまたは従量課金の設定が必要なため、テナント管理者に可否を確認する。
|  | 1 | ヒーロー | ヒーロー Web パーツ | — | 現行のヒーローをそのまま使う。
|  | 2 | このページの目次 | クイックリンク Web パーツ | — | 9項目のページ内アンカーを目次ブロックとして束ねる。ページ上部の目次と役割が重なるアンカーカードは別途設けない。
|  | 3 | ブランドの使用について（1/2）：ブランドレビュー依頼の前にご確認ください | テキスト Web パーツ | — | レビュー依頼の対象範囲・提出物・所要日数の目安・依頼窓口を本文として記載する。セクションの背景色はセクション単位でのみ設定でき、テキスト Web パーツ内の段落ごとに色を付ける機能はMicrosoft公式ドキュメントに記載がないため、案内トーンと注意喚起トーンの色分けはセクションを分けて実現する。AI-1（ブランドセルフチェッカー）はこのセクションに設置し、ロゴ掲載申請のセクションからは同じ導線を参照して二重に設置しない。
|  | 4 | ブランドの使用について（2/2）：注意事項（社外秘） | テキスト Web パーツ | — | 社外への転載・二次利用の禁止事項と、社外秘資料の取扱いルールを本文として記載する。案内トーンのセクションと区別するため、独立したセクションとして背景色を変える。本文中の黄色マーカー装飾は使わない。
|  | 5 | ガイドラインライブラリ | テキスト Web パーツ | B-1／B-2／B-4 | 新規のドキュメントライブラリは作らず、目的軸の4カテゴリ見出しと既存資料へのリンク箇条書きをテキスト Web パーツで表現する。情報量が多いためページは分割せず、「このセクションを折りたたみ可能にする」を有効にして既定は折りたたみ状態で格納する。リンクラベルの表記は「AKKODiS」に統一し、掲載前に既存ガイドラインの重複・旧版の棚卸しを運用作業として実施する。
|  | 6 | ロゴ掲載申請（手続き） | テキスト Web パーツ／ドキュメント ライブラリ Web パーツ | B-3 | 先方企業のロゴを当社サイトへ掲載する場合と、当社の社名・ロゴを他社サイト等へ掲載する場合の2ケースを、フォームを起点とする番号付き手順として並べる。2カラムはセクション内の2列レイアウトで実現する。②の具体的な手順はマーケティング部が現物を確認して確定するため、ここでは構造要件のみを定める。
|  | 7 | ロゴ | テキスト Web パーツ | — | ロゴ素材そのものは新規ライブラリを作らず、既存のロゴ素材ライブラリへのリンクをテキスト Web パーツに並べる。手続きを扱う「ロゴ掲載申請」とは別のセクションである旨を本文に明記する。既存ライブラリの中身を一覧表示したい場合は、既存ライブラリを参照するドキュメント ライブラリ Web パーツを代替手段として使える。
|  | 8 | アイコン | テキスト Web パーツ | B-5 | アイコン素材も新規ライブラリを作らず、既存のアイコン素材ライブラリへのリンクを並べる。ここで扱うのは素材データであり、画面のナビゲーション用アイコンとは別物である旨を本文に明記する。
|  | 9 | フォント | テキスト Web パーツ | — | 現行のテキスト構成を維持し、目次から到達できるようにする。
|  | 10 | 画像素材 | テキスト Web パーツ | — | 1つのテキスト Web パーツの中に4つの見出しと各リンクの箇条書きを置き、クイックリンク Web パーツは併用しない。図中の2列表示はワイヤーフレーム上の便宜的な配置であり、セクションの列レイアウトを指定するものではない。
|  | 11 | 各種テンプレート | テキスト Web パーツ | — | 5区分の見出しと実際のリンク件数（6／1／1／1／2件）を、テキスト Web パーツ1つの中に見出し＋箇条書きで表現する。強調表示されたコンテンツ Web パーツはサイトやライブラリ単位の動的クエリでファイル・ページを一覧表示するパーツで、個別のリンクを1件ずつ指定する少数のリンク集には使用しない。掲載する個々のリンク先はマーケティング部が確定する。
|  | 12 | SNSガイドライン | テキスト Web パーツ | — | 3件のリンクは見出しが長いため、クイックリンク Web パーツではなくテキスト Web パーツのリンク付き箇条書きで表現する。クイックリンクの見出し文字数の上限は公開情報に数値の記載がないため、実機検証で確認する。
|  | 13 | 将来拡張（参考・本体には含めない） | — | — | ファセット検索やCopilotによる要約などの高度な絞り込みは、本構築の範囲には含めない。カスタム開発の許可を前提とする将来の拡張候補として、枠の記載にとどめる。
※「該当課題」欄の「—」は、課題一覧に紐づく課題がなく、全ページ共通の設計として置くセクションであることを示します。

## WF 3. クライアント向け
AKKODiSマーケティングポータル リニューアル提案 ¦ ToBe ワイヤーフレーム 3. クライアント向け | [6 empty] | 社外秘 6/14
クライアント向けの公開資料を、AI-2が回答根拠として使える形で整理するページ。カテゴリ見出しとリンク箇条書きに再構成し、件数の多いブロックは折りたたみで格納します。
左がワイヤーフレーム、右が各セクションへのコメントです。画像内の丸番号と右表の「No」が対応しています。ワイヤーフレームは構成を示すもので、文言・画像は実装時に確定します。
| ワイヤーフレーム | No | セクション | Web パーツ | 該当課題 | コメント
|  | 0 | 共通ヘッダー（サイト内検索／AI-2） | サイトヘッダー（システム標準）／SharePoint agent | — | サイト内検索はサイトヘッダーの標準機能を使い、ページ本文には検索ボックスを配置しない。全ページ共通でサイト共通エージェント（AI-2）をヘッダーから起動でき、利用者本人のアクセス権の範囲で出典リンク付きの回答を返す（回答の根拠になるのはページ本文とドキュメントライブラリで、リストのデータは対象外とMicrosoft公式ドキュメントに記載されている）。利用にはMicrosoft 365 Copilotライセンスまたは従量課金の設定が必要なため、テナント管理者に可否を確認する。
|  | 1 | ヒーロー | ヒーロー Web パーツ | — | 現行のヒーローをそのまま使う。
|  | 2 | このページの目次 | クイックリンク Web パーツ | — | 3項目のページ内アンカーを目次ブロックとして束ねる。遷移先が特定できない「資料を探す」という項目は設けない（本文検索はサイトヘッダーの標準検索が担い、資料への導線は「公開資料ライブラリ」と重複するため）。
|  | 3 | AKKODiS企業向けWebページ | クイックリンク Web パーツ | — | セミナー・活用事例・AKKODiS Insights・サービスページの4つを現行の内容のまま並べる。クイックリンク Web パーツはレスポンシブに4件を横並び表示できるため4列で配置する。
|  | 4 | 公開資料ライブラリ | テキスト Web パーツ（主案）／リスト Web パーツ（副案） | C-1／C-2 | 主案は、カテゴリ見出しと資料リンクの箇条書きをテキスト Web パーツで表現し（掲載するのは資料へのリンクでありファイル実体ではない。更新日の記載は任意）、30本を超えるお役立ち資料は折りたたみセクションに格納する。SharePoint agentが回答の根拠に使えるのはページ本文とドキュメントライブラリで、リストのデータは対象外だとMicrosoft公式ドキュメントに明記されているため、資料リンクはページ本文に置く。点線枠の副案は、カテゴリ・言語・更新日の列とビューによる絞り込みを人が使うための補助としてリスト Web パーツを併設する案で、主案が持たない動的な絞り込みを補える一方、エージェントの回答根拠にはならない。
|  | 5 | メルマガ配信スケジュール | クイックリンク Web パーツ | — | 現行の構成をそのまま維持し、社外秘である旨の表記も残す。
※「該当課題」欄の「—」は、課題一覧に紐づく課題がなく、全ページ共通の設計として置くセクションであることを示します。

## WF 4. キャンディデート向け
AKKODiSマーケティングポータル リニューアル提案 ¦ ToBe ワイヤーフレーム 4. キャンディデート向け | [6 empty] | 社外秘 7/14
5ページ中もっとも簡潔な現行構成を維持しつつ、他ページへ展開する参照モデルとして整えるページ。3セクション構成を崩さず、パーツの選び方だけを共通テンプレートに揃えます。
左がワイヤーフレーム、右が各セクションへのコメントです。画像内の丸番号と右表の「No」が対応しています。ワイヤーフレームは構成を示すもので、文言・画像は実装時に確定します。
| ワイヤーフレーム | No | セクション | Web パーツ | 該当課題 | コメント
|  | 0 | 共通ヘッダー（サイト内検索／AI-2） | サイトヘッダー（システム標準）／SharePoint agent | — | サイト内検索はサイトヘッダーの標準機能を使い、ページ本文には検索ボックスを配置しない。全ページ共通でサイト共通エージェント（AI-2）をヘッダーから起動でき、利用者本人のアクセス権の範囲で出典リンク付きの回答を返す（回答の根拠になるのはページ本文とドキュメントライブラリで、リストのデータは対象外とMicrosoft公式ドキュメントに記載されている）。利用にはMicrosoft 365 Copilotライセンスまたは従量課金の設定が必要なため、テナント管理者に可否を確認する。
|  | 1 | ヒーロー | ヒーロー Web パーツ | — | 現行のヒーローをそのまま使う。
|  | 2 | このページの目次 | クイックリンク Web パーツ | CA-2 | 3項目のページ内アンカーを目次ブロックとして束ね、3セクション構成を維持する。
|  | 3 | AKKODiS公式HP | テキスト Web パーツ／クイックリンク Web パーツ | — | 「AKKODiS People」は、説明文と複数のハイパーリンク（採用サイトへのリンク、告知投稿の依頼はマーケへの業務依頼フォームへ）をテキスト Web パーツで表現する。クイックリンク Web パーツは1タイルにつき1リンクという構成で、1つのタイルに副リンクを追加する設定項目が存在しないため、副リンクが必要なブロックにはテキスト Web パーツを使う。「リクルーティングムービー」は1タイル1リンクのクイックリンク Web パーツのまま維持する。
|  | 4 | マスター資料 | テキスト Web パーツ | CA-1 | 会社説明資料は各チームが管理しているため、現行の案内文をそのままテキスト Web パーツに掲載し、資料への直リンク化は行わない。中途採用・新卒採用・障がい者採用の3チームの連絡先を現行どおり併記する。
|  | 5 | Social Media | クイックリンク Web パーツ | — | X・Facebook・LinkedIn・YouTubeの4タイルを横並びで配置する。
※「該当課題」欄の「—」は、課題一覧に紐づく課題がなく、全ページ共通の設計として置くセクションであることを示します。

## WF 5. パートナー向け
AKKODiSマーケティングポータル リニューアル提案 ¦ ToBe ワイヤーフレーム 5. パートナー向け | [6 empty] | 社外秘 8/14
長尺ページの回遊性をページ内目次で確保し、3パートナーの表示体裁を揃えるページ。目次と役割が重複するサムネイルカードは置きません。
左がワイヤーフレーム、右が各セクションへのコメントです。画像内の丸番号と右表の「No」が対応しています。ワイヤーフレームは構成を示すもので、文言・画像は実装時に確定します。
| ワイヤーフレーム | No | セクション | Web パーツ | 該当課題 | コメント
|  | 0 | 共通ヘッダー（サイト内検索／AI-2） | サイトヘッダー（システム標準）／SharePoint agent | — | サイト内検索はサイトヘッダーの標準機能を使い、ページ本文には検索ボックスを配置しない。全ページ共通でサイト共通エージェント（AI-2）をヘッダーから起動でき、利用者本人のアクセス権の範囲で出典リンク付きの回答を返す（回答の根拠になるのはページ本文とドキュメントライブラリで、リストのデータは対象外とMicrosoft公式ドキュメントに記載されている）。利用にはMicrosoft 365 Copilotライセンスまたは従量課金の設定が必要なため、テナント管理者に可否を確認する。
|  | 1 | ヒーロー | ヒーロー Web パーツ | — | ヒーローとリード文を現行のまま維持する。
|  | 2 | このページの目次 | クイックリンク Web パーツ | P-2 | 3パートナーへのページ内アンカーを目次ブロックとして束ね、全ページ共通の目次パターンに合わせる。リンク先が目次と同じ3セクションになるサムネイルカードは、役割が重複するため設けない。
|  | 3 | 各パートナーセクション（3ブロック） | テキスト Web パーツ／画像 Web パーツ／埋め込み Web パーツ | — | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team／Akkodis ASP Team／Stade Toulousainの3ブロックを、概要・共通価値・パートナーシップビデオという現行の構成のまま並べる。各ブロック先頭のH2見出しが目次のアンカー先になる。
|  | 4 | Akkodis ASP Teamの画像枠 | 画像 Web パーツ | P-1 | Akkodis ASP Teamの画像枠を、他の2チームと同じ構造に揃える。
※「該当課題」欄の「—」は、課題一覧に紐づく課題がなく、全ページ共通の設計として置くセクションであることを示します。

## クライアント公開資料 構成比較
AKKODiSマーケティングポータル リニューアル提案 ¦ クライアント公開資料：3構成の比較 | [6 empty] | 社外秘 9/14
クライアント向けページの公開資料を、①テキストのみ／②テキスト＋リスト併用／③リストのみ の3構成で比較します。AI-1・AI-2の実装がマスト要件であるため、「AI-2が資料リンクを回答根拠にできるか」を最重要の判断軸としています。
結論
推奨案は ①テキストのみ です（AI-2の回答根拠として使えることを優先）。②テキスト＋リスト併用 と ③リストのみ は、カテゴリ・言語での絞り込みが必要な場合に要件に応じて選択いただく構成です。ただし③リストのみはAI-2の回答根拠に使えないため、AI-2の活用を前提とする限り推奨しません。
観点別の比較
観点 | ① テキストのみ（推奨） |  | 判定 | ② テキスト＋リスト併用 | 判定 | ③ リストのみ |  | 判定
① AI-2（生成AI）が回答根拠にできるか | ○ ページ本文としてSharePoint agentのナレッジソースに含まれ、回答の根拠になる。 |  | ○ | ○ 同じリンクをテキスト側にも残すため、AI-2はテキスト側を参照して回答根拠にできる。 | ○ | × SharePoint agentはリストのデータを使わないとMicrosoft公式ドキュメントに明記されており、回答に出てこない。 |  | ×
② カテゴリ／言語の絞り込み・並べ替え | × 手作業の見出し分けのみで、動的な絞り込みはできない。 |  | × | ○ リスト側の列・ビューで絞り込み・並べ替えができる。 | ○ | ○ 列・ビューによる絞り込み・並べ替えができる（既定機能）。 |  | ○
③ 件数増加時の管理のしやすさ／二重管理コスト | △ 本文が長くなり編集が煩雑になりやすい。 |  | △ | × 同じリンクをテキストとリストの両方に維持する必要があり、二重管理コストと更新不整合のリスクが生じる。 | × | ○ 列で構造的に管理でき、件数増加に強い。 |  | ○
④ 人によるサイト内検索でヒットするか | ○ ページ本文としてMicrosoft Searchにインデックスされる。 |  | ○ | ○ テキスト・リストの双方がインデックス対象。 | ○ | ○ リストアイテムも既定でインデックス対象（詳細設定で除外していないことが前提）。 |  | ○
⑤ 実装／運用コスト | ○ テキスト Web パーツの編集のみで完結し、新規リスト作成が不要で低コスト。 |  | ○ | △ 新規リスト作成に加えて同一情報をテキスト側にも重複記載・維持する手間が増え、3構成中もっとも運用コストが高い。 | △ | △ 新規リストの作成・列／ビュー設計・カテゴリ運用ルールの整備など運用の手間が増える。 |  | △
②案の二重管理コストについて：②テキスト＋リスト併用は、同じ資料リンクをテキスト Web パーツとリストの両方に登録・維持する必要があります。資料の追加・更新・削除のたびに2箇所を同時に直す運用が求められ、片方の更新を忘れるとテキスト側とリスト側で内容が食い違います。絞り込み機能とのトレードオフとして、この運用負荷を許容できるかが③との分岐点です。
メリット／デメリット
① テキストのみ（推奨） |  | ② テキスト＋リスト併用 |  |  | ③ リストのみ
メリット：AI-2が資料リンクを回答根拠にできる（マスト要件のAI活用と両立する）。実装・運用コストが最も低い。 デメリット：カテゴリ・言語での動的な絞り込み・並べ替えができない。 |  | メリット：AI-2の回答根拠を維持しつつ、リスト側で絞り込み・並べ替えができる。 デメリット：テキストとリストの二重管理コストと更新不整合のリスクを常時抱える。3構成中もっとも運用コストが高い。 |  |  | メリット：カテゴリ・言語での絞り込み・並べ替えができ、件数増加時も構造的に管理しやすい。 デメリット：AI-2の回答根拠には使われない（Microsoft公式ドキュメントに明記された制約）。新規リスト作成・運用の手間が増える。
将来、リストがSharePoint agentのナレッジソースとして正式に対応された場合は、この比較を見直す価値があります。本書時点のMicrosoft公式ドキュメントでは未対応です。

## 横断課題
AKKODiSマーケティングポータル リニューアル提案 ¦ 全ページ横断の課題（G-1〜G-4） |  |  |  |  | 社外秘 10/14
個別ページではなく、5ページ全体に共通して現れる課題と、その対応方針をまとめています。
課題ID | 区分 | 課題 | 観察された状態 | 対応方針
G-1 | 解消 | ページ間で構成が不統一（アンカーリンクの有無、装飾の使い方、情報密度）。回遊のたびに「探し方」を学び直す必要がある。 | クライアント向けはアンカーあり、ブランドライブラリ・パートナーシップはなし。ブランドライブラリの見出しにマーカー装飾が残る。 | 全5ページで「目次を冒頭に配置／見出しはH2で統一／注意喚起はセクション背景色に統一」の共通テンプレートを適用する。クライアント向けページのアンカー導線パターンをブランドライブラリ・パートナーシップへ横展開する。
G-2 | 解消 | 検索性が弱い。全ページ左上にSharePoint標準検索はあるが、ページ内の絞り込み・ファセット・タグがない。「検索性が悪い／見つからない」という声の核心。 | 全ページ共通ヘッダーに標準検索は存在するが、ページ内の絞り込み・ファセットUIはない。 | 本文への検索ボックス追加や位置変更はSharePointの仕様上できないため、ヘッダーの既定検索を維持する。そのうえでAI-2（SharePoint agent）を導入し、自然言語での案内と出典リンク提示で発見性を補う（マスト要件）。
G-3 | 解消 | 窓口・相談導線が分散している（業務依頼フォーム／ブランドレビュープロセス／各チームへ直接連絡／Salesforceサービスリクエスト／Teams連絡）。 | ブランドライブラリ・キャンディデート向け・トップの3ページに、それぞれ別の窓口が置かれている。 | トップの「マーケへの業務依頼」（AI-1セルフチェック→手順ガイド→業務依頼フォームの縦積み3ステップ）を軸に、各ページへ共通の窓口案内ブロックを置き入口を集約する。業務プロセス自体の一本化ではなく、下流プロセス（フォーム→Teams→Salesforce、各チーム連絡）は現行を維持する。
G-4 | 対象外 | ナビゲーションに「編集 のナビゲーション」が露出している。編集者ビュー由来と見られる。 | 全ページのナビ末尾に表示。 | 権限のないユーザーには表示されないため対応は不要（本構築のスコープ対象外）。F0の運用確認事項として実機で確認する。

## フェーズ計画
AKKODiSマーケティングポータル リニューアル提案 ¦ フェーズ計画（改善対象14課題＋AI-1・AI-2 同日カットオーバー公開） | [5 empty] | 社外秘 11/14
前提：改善対象14課題とAI-1・AI-2の実装はマスト要件です（現状維持・対象外・良好・維持・要現物確認の8課題は設計を変更しません）。一部機能だけを先行して公開する進め方は採らず、1つのリリースとして同日カットオーバーで公開します。期間はいずれも目安であり、実際の所要はF0の確認結果と体制により変動します。
クリティカルパス：F0のAIライセンス確定。AI-1・AI-2は Copilot Studio／M365 Copilot 等のライセンスと管理者許可に依存します。F0でライセンス・権限が確保できない場合は同日公開の前提が崩れるため、公開延期を原則とします（Must要件を外した部分公開は行いません）。ライセンス単価はF0で確定・要見積とし、空欄にせず「F0で確定」と明記します。IT窓口の特定が最優先です。
フェーズ | 期間目安 | 主な作業 | 成果物 | 完了条件 | 承認ゲート（Go／No-Go） | 主担当
F0 テナント・ライセンス棚卸し （クリティカルパス） | 目安2〜4週間 （ライセンス確認の所要により変動） | M365 Copilot／Copilot Studio の契約・ライセンス割当の確認、DLP／機密ラベル設定の確認、SharePoint管理者・IT窓口の特定、ライセンス単価の見積取得。 | ライセンス・機能可否一覧、AI-1・AI-2の実装可否表、ライセンス単価見積 | AI-1・AI-2の実装可否と費用（ライセンス単価）が確定する | Go／No-Go①：AI-1・AI-2のライセンス・権限が確保できるか。確保できない場合は同日公開の前提が崩れるため公開延期を原則とする。 | マーケティング責任者／SharePoint管理者・IT窓口
F1 要件定義・情報設計 | 目安2〜3週間 | 全ページのToBeとAI-1・AI-2の要件・権限（所有者／管理者の切り分け）・スコープを一括で確定。クライアント公開資料の3構成から採用案を確定。 | 要件定義書、確定ワイヤーフレーム、権限マトリクス | Must範囲（改善対象14課題＋AI-1・AI-2）を承認 | Go／No-Go②：要件定義書・確定ワイヤーフレーム・権限マトリクスの承認。 | マーケティング責任者／SharePoint管理者・IT窓口
F2 構築 | 目安4〜8週間 （規模により変動） | SharePoint（標準Web パーツ）とAI（Copilot Studio／SharePoint agent）を並行して構築。 | 動作するSharePointページ一式、AI-1・AI-2のエージェント試作 | 改善対象14課題の実装完了、AI-1・AI-2が動作する | Go／No-Go③：構築物の一次レビュー通過（品質保証の着手可否）。 | 実装担当
F3 全体検証・移行 | 目安2〜3週間 | 改善対象14課題の解消を検証。現状維持・対象外・良好・維持・要現物確認の8課題の状態確認、既存コンテンツの移行、権限・セキュリティ確認、AI-2の外部リンク提示を含むアクセス権範囲の実機検証。 | 検証済みステージング環境、品質保証報告 | 品質保証の完了と受入条件の充足 | Go／No-Go④：品質保証完了・受入条件の充足・最終承認。 | 実装担当／情報セキュリティ
F4 同日カットオーバー公開 | 目安1日 （公開作業。事前リハーサルは別途） | 全ページとAI-1・AI-2を1つのリリースとして一斉に公開。 | 本番公開ポータル | 全ページとAI-1・AI-2が同時に稼働開始 | （F3のGo／No-Go④通過後に実施。以降の追加ゲートなし） | マーケティング責任者／SharePoint管理者／実装担当

## KPI
AKKODiSマーケティングポータル リニューアル提案 ¦ KPI（取得主体別の3層） |  |  |  |  | 社外秘 12/14
外部のアクセス解析ツールは利用できないため、SharePoint標準の「サイト利用状況（Site usage）」と「検索利用状況レポート（Search usage reports）」で測定します。検索利用状況レポートはサイトコレクション管理者のみが閲覧できるため、サイト所有者が自分で取得できるサイト利用状況を主軸に設計しています。AI-1とAI-2は取得可否が大きく異なるため、指標を分けています（#7・#8）。
A. サイト所有者が自分で取得できる指標（サイト利用状況・主軸）
# | 指標 | 測定方法 | 評価時点 | 目標設定の方法 | 取得者
1 | 主要ページの閲覧数・一意閲覧者数（ブランドライブラリ、キャンディデート向け 等） | サイト利用状況のページ別閲覧数・一意閲覧者数を、刷新の前後で比較する。 | ベースライン（公開前）を取得→公開後30日→公開後90日で追跡し、推移を比較する。 | ベースライン比で＋X％等の相対目標を関係者と協議のうえ設定する（絶対値の事前目標は置かない）。 | サイト所有者
2 | 人気コンテンツ（どの資料・ページが実際に使われているか） | サイト利用状況の「人気コンテンツ（Popular content）」。刷新で導線を張った資料の閲覧数増加を確認する。 | ベースライン（公開前）を取得→公開後30日→公開後90日で追跡し、推移を比較する。 | 導線を張った資料が人気コンテンツ上位に入ることを目標とする（順位ベース。絶対数値目標は置かない）。 | サイト所有者
3 | 平均滞在時間（探索コストの目安） | サイト利用状況の平均滞在時間。滞在時間の短縮が必ずしも改善とは限らないため（探しやすくなって短時間で用が済む場合と、探せずに離脱する場合の両方があり得るため）、他指標と併せて解釈する。 | ベースライン（公開前）を取得→公開後30日→公開後90日で追跡し、推移を比較する。 | 単独の数値目標は設定せず、他指標（#1・#2・#6）とセットで傾向を評価する。 | サイト所有者
4 | サイト全体の訪問数・利用者数の推移 | サイト利用状況の「Site visits／Unique viewers／Popular Platforms（デバイス傾向）」。 | ベースライン（公開前）を取得→公開後30日→公開後90日で追跡し、推移を比較する。 | ベースライン比での増加傾向を確認する（絶対値の事前目標は置かない）。 | サイト所有者
B. 管理者への依頼が必要な指標（検索利用状況レポート）
# | 指標 | 測定方法 | 評価時点 | 目標設定の方法 | 取得者
5 | ゼロ件検索・人気検索語（「見つからない」の直接的な証拠） | 検索利用状況レポート（Site settings ＞ Site collection administration ＞ Microsoft Search ＞ Insights）。月次でサイトコレクション管理者にExcelエクスポートを依頼する運用とする（権限付与が可能ならそれが最善）。 | ベースライン（公開前）を取得→公開後30日→公開後90日で追跡し、推移を比較する。 | ベースライン比でのゼロ件検索率の減少を目標とする。 | サイトコレクション管理者 （依頼ベース）
C. 権限が不要な手動指標・AIの利用状況（補完）
# | 指標 | 測定方法 | 評価時点 | 目標設定の方法 | 取得者
6 | マーケ部への「資料が見つからない」問い合わせ件数 | 手動集計（現状値を取得し、刷新後の減少を確認する）。 | ベースライン（公開前）を取得→公開後30日→公開後90日で追跡し、推移を比較する。 | ベースライン比での件数減少を目標とする。 | マーケ部（手動）
7 | AI-1の利用状況・ブランドレビュー申請数 | Copilot Studioの分析機能、または Lists／Forms 等の標準集計機能で件数を取得する（実装する仕組みの設計に依存する）。 | ベースライン（公開前）を取得→公開後30日→公開後90日で追跡し、推移を比較する。 | 公開後30日の実績を踏まえてF3以降に目標値を設定する（事前の絶対値目標は置かない）。 | マーケ部（Lists／Forms 等の集計）
8 | AI-2の利用状況 | 取得方法・権限・保持期間は要確認。SharePoint agentの利用ログ取得機能はMicrosoft公式ドキュメントで確認できていないため、F3の実機検証で確認する。 | F3の実機検証で確認方法を確定したうえで、以降は他指標と同じ時点で追跡する。 | 測定方法の確定後に設定する（現時点では未確定）。 | 要確認（IT窓口経由の可能性）
運用：刷新前にベースラインを取得→目標値を設定→公開後30日・90日で測定します。検索利用状況レポートは過去31日（日次）／12か月（月次）でExcel出力できます。AI-2の利用状況（#8）は取得可否そのものが未確認のため、F3の実機検証の結果に応じて本表を更新します。

## AI-1・AI-2 実装と確認事項
AKKODiSマーケティングポータル リニューアル提案 ¦ AI-1・AI-2 実装方式と確認事項 |  |  | 社外秘 13/14
Microsoft公式ドキュメントで確認できた事項と、実機検証が必要な事項を分けて記載しています。
実装方式
項目 | AI-1 ブランドセルフチェッカー | AI-2 マーケ特化AIアシスタント
実装方式 | Copilot Studioのカスタムエージェント（会話内のファイルアップロードと画像入力の分析）。SharePointページには埋め込み Web パーツでカスタムWebサイトチャネルを設置する。 | SharePointのエージェント機能（SharePoint agent）。サイト所有者の権限で作成し、メインエージェントに設定すると、ヘッダーのエージェントアイコンから全員が利用できる。
配置場所 | 「ブランドレビュー依頼」「ロゴ掲載申請」の文脈（トップの業務依頼セクション、ブランドライブラリのブランド使用・ロゴ掲載申請セクション）に埋め込み Web パーツで設置する。 | サイト全体のメインエージェントとしてトップページに設定する。全ページのヘッダーから利用できる。
サイト所有者でできること | Copilot Studioでのエージェント試作・トピック設計・ナレッジ登録・ファイルアップロード機能の有効化（テナントにCopilot Studioの契約と作成者権限がある場合）。 | SharePoint agentの作成、ナレッジの選定（対象ライブラリ・ページ）、メインエージェント設定、共有の制御。ライセンスが揃えば所有者だけで作成できる。
管理者に確認すべきこと | ①M365 Copilot／Copilot Studioライセンスの契約・割当 ②Copilot Studio Authorsロールの付与 ③DLP／機密ラベルの参照除外設定 ④カスタムWebサイトチャネル公開時の「認証なし」設定の許容可否 ⑤PowerPointファイルの直接アップロード（実験的機能）の申請要否 | ①M365 Copilotライセンスの契約・割当 ②DLP／機密ラベルの参照除外設定 ③SharePoint Advanced Managementの利用可否 ④Graph connectors（外部データ取込）の要否
回答範囲（実機検証が必要な事項） | －（AI-1は画像入力とファイル解析が主用途のため対象外） | ページ本文を根拠に回答できることはMicrosoft公式ドキュメントで確認済み。一方、ページ本文中の外部URLを期待どおり提示できるかは公式ドキュメントに記載がなく、F3で必須の実機検証項目とする。
限界・注意点 | 色のΔE数値照合やロゴのピクセル単位の検出といった厳密な判定は標準機能では保証されない。一次スクリーニング（気づきの提示）用途が現実的で、最終承認は人が行う運用を推奨する。PowerPointファイルの直接アップロードは実験的機能のため、当面はPDF変換を前段に挟む運用が現実的。 | 回答は必ず利用者本人のアクセス権の範囲でセキュリティトリミングされる（権限境界は標準装備）。参照元への出典リンクが標準で付与される。
重要な制約：AI-2（SharePoint agent）は現行仕様でリストのデータを使いません（Microsoft公式ドキュメントに "Agents currently don't use data from Lists." と明記）。クライアント公開資料などAI-2に拾わせたい情報は、リストではなくページ本文（テキスト Web パーツ）に記載する必要があります（詳細は「クライアント公開資料 構成比較」シート）。
AI-1とAI-2は別のエージェントとして分離するのが妥当です。「文書検索の質問応答」と「ファイル解析＋ルール照合」で用途が大きく異なり、1つのエージェントに統合すると精度が落ちるためです。
実機検証で確認する項目：①AI-2がページ本文中の外部URLを提示できるか ②AI-2の利用ログの取得可否 ③AI-1のカスタムWebサイトチャネルの公開設定 ④PowerPointファイルの直接アップロードの可否。いずれもF3で検証し、結果に応じて設計・運用を調整します。

## リスク登録簿
AKKODiSマーケティングポータル リニューアル提案 ¦ リスク登録簿（意思決定に必要な主要リスク） |  |  |  | 社外秘 14/14
実装可否そのものに関わるリスク、および同日カットオーバー公開の前提を左右するリスクを優先して掲載しています。
リスク | 影響 | 対応策 | 確認先
M365 Copilot／Copilot Studio のライセンス・予算が確保できない | AI-1・AI-2の実装可否と費用の前提が崩れ、同日カットオーバー公開そのものが成立しなくなる（最重要リスク）。 | F0を最優先で実施し、可否と費用を早期に確定する。確保できない場合は公開延期を原則とする（Must要件を外した部分公開は行わない）。 | マーケティング責任者／SharePoint管理者・IT窓口
AI-1のカスタムWebサイトチャネル埋め込みで「認証なし」設定が必要になる可能性 | 「認証なし」公開が社内ポリシー・情報セキュリティ基準に抵触する場合、この方式でAI-1を実装できず、代替実装の検討または見送りが必要になる。 | F0でIT窓口・情報セキュリティに公開設定の許容可否を確認する。許容できない場合はCopilot Studio内の別チャネル（Teams等）や他の埋め込み方式を代替として検討する。 | SharePoint管理者・IT窓口／情報セキュリティ
AI-1のPowerPointファイル直接アップロードが実験的機能である | 実験的機能は予告なく仕様変更・提供停止される可能性があり、運用が不安定になる。 | 当面はPDF変換を前段に挟む運用を既定とし、実験的機能への依存を避ける。機能の正式提供状況をF2〜F3で再確認する。 | 実装担当
AI-2の外部リンク提示能力がMicrosoft公式ドキュメントで確認できていない | ページ本文中の外部URLを期待どおり提示できるかが不明で、クライアント向けの外部リンク案内が期待どおり機能しない可能性がある。 | F3で実機検証を必須タスク化し、期待どおり動作しない場合はページ本文の記述方法（アンカーテキストの明示化等）を調整する。 | 実装担当（F3実機検証）
AI-1のブランド準拠チェックの精度は一次スクリーニング止まりである | 色のΔE数値照合やロゴのピクセル単位の検出といった厳密な自動判定は標準機能で保証されないため、AIの判定のみではブランド逸脱を見逃す可能性がある。 | AI-1は「気づきの提示」用途と位置づけ、最終承認は人（ブランドレビュー担当）が行う運用を維持し、品質保証のプロセスを残す。 | マーケティング責任者